Принято на Совете педагогов «Утверждено»

Протокол №2 от 28.11.2013 заведующим МБДОУ- детским садом «Солнышко»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бушуева О.А./

 Приказ № 86 от 06.12.2013

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ – детском саду «Солнышко» г. Аркадака Саратовской области**

***Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ | Август 2013г. |
| 3. | Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013г. |

***Определение изменений и внесение дополнений в образовательную систему МБДОУ д/с «Звёздочка»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| ***Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС*** |
| 1. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования  | до декабря 2013 |
| 2. | Разработка проекта ООП дошкольного образования  | до февраля 2014 |
| 3. | Приведение нормативной базы МБДОУ- д/с «Солнышко» в соответствие с требованиями ФГОС | до апреля 2014 |
| 4. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Ноябрь 2013 |
| 5. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  | Декабрь 2013 |
| 6. | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | В течение уч.года |
| ***Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС*** |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОСДО | до мая 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | Декабрь 2013 |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения  | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  | Май 2014 |
| ***Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС*** |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС  | постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС*** |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования  | До августа 2014 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |